- 2018年新农村文化建设项目

- 绩效自评价报告

项目名称：新农村文化建设

项目单位：文广新局

主管部门：文广新局

评价机构：文广新局

（机构已调整为常州市文化广电和旅游局）

2019年06月

摘  要	1

一、项目基本情况	2

（一）项目背景与实施依据	2

（二）项目资金投入和使用情况	2

1. 资金管理情况	2

2. 资金使用情况	3

（三）项目实施情况	3

1. 采购情况	3

（1）事业专业类	3

2. 项目实施流程	4

（1）事业专业类	4

3. 资金管理流程	5

（1）事业专业类	5

4. 项目验收情况	6

（1）事业专业类	6

5. 相关方信息	6

（1）事业专业类	6

二、项目绩效情况	7

（一） 项目投入情况	8

（二）项目产出情况	8

（三）项目效果情况	9

（四）项目满意度情况	9

三、项目主要经验做法	9

四、项目管理存在的主要问题	10

五、进一步加强项目管理的建议	11

（一）预算安排和执行方面	11

（二）制度建设方面	11

（三）项目管理方面	11

（四）资金管理方面	11

（五）其他方面	11

附件1:	13

# 摘  要

为进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，根据常州市财政局《关于做好2018年度市级预算绩效评价工作的通知》（常财绩〔2019〕23号）等文件精神，常州市文化广电和旅游局积极开展“新农村文化建设专项资金”绩效自评价工作，以进一步了解该专项资金的完成情况及绩效情况，总结管理经验，为资金的有效使用服务。

根据指标体系采集的基础信息以及问卷调查结果，经客观数据分析，该项目绩效分值为92.98分。总体来说，该扶持资金对新农村文化建设起到了重要的扶持作用。

项目管理中，主要成绩有：补助送电影9111场、送戏967场，通过招标采购150万元图书送至45个乡镇，创建星级农家书屋 9个，“三送”工程对丰富农村人民业余文化生活起到了重要作用，老百姓整体满意度为85.83%。项目开展中的主要经验做法是：积极开展“三送”工程，满足人民群众业余文化生活需求；精心组织、合理安排，各区“三送”工程落实有效。

专项资金收到了良好的成效，但管理中仍存在一些问题，主要体现在：评价指标体系仍不够完善；农村文化建设工作仍面临着地域分布导致文化需求层次不同、农村居民参加活动积极性参差不齐、群众知晓度还不高等困难。为此，下一步将：着力增强服务群众的能力与水平，让“三送”工作能在更大范围、更宽领域、更深层次开展起来；逐步完善绩效评价体系，全面反映资金绩效。

# 一、项目基本情况

## （一）项目背景与实施依据

为贯彻落实省政府办公厅《关于印发农村新五件实事工程实施方案的通知》，推进我市社会主义新农村建设，根据省政府《江苏省农村实事工程实施方案》文件精神，自2007年起，我市实施农村文化建设工程，其中包括送书、送戏、送电影下乡等项目。

1.送科普书籍下乡工程：由市文广旅局组织实施，通过政府采购方式集中购买农村适用、农民喜爱、内容健康的科普图书，直接将科普书籍配送到各乡镇文化站。

2.送戏下乡工程：由各辖市、区文化主管部门负责实施，组织雅俗共赏、健康向上、群众所喜闻乐见的节目，免费送给所属各乡村老百姓观看，确保每个乡镇全年演出不少于4场。

3.送电影下乡工程：由各辖市、区文化主管部门组织各乡镇文化站实施，确保每村每月放映一场电影。

## （二）项目资金投入和使用情况

### 1. 资金管理情况

| 项目 | 合计 | 资金情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 部省财政 | 市级财政 | 区级财政 | 单位自筹 | 其他 |
| 资金概算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算安排 | 450 | 450 |  | 450 |  |  |  |
| 实际到位* | 450 | 450 |  | 450 |  |  |  |
| 实际支出* | 450 | 450 |  | 450 |  |  |  |
| 结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审价情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金到位率（%） |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 预算执行率(%) |  |  |  | 100 |  |  |  |

### 2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 市级财政预算执行率（%） |  | 实际支出数 |  |  |  |  |  | 实际到位数 |  |  |  |  |  | 市级财政预算数 | 总预算数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市级财政到位率（%） | 合计 | 部省财政 | 市级财政 | 区级财政 | 单位自筹 | 其他 | 合计 | 部省财政 | 市级财政 | 区级财政 | 单位自筹 | 自筹 |  |  |  |
| 新农村建设 | 100 | 100 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |  |
| _新农村建设 |  |  | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

## （三）项目实施情况

### 1. 采购情况

#### （1）事业专业类

| 采购内容 | 采购方式 | 采购金额 |
| --- | --- | --- |
| 图书 | 公开招标 | 1500000.00 |

### 2. 项目实施流程

#### （1）事业专业类

规划（时间与开展的内容）：

按照我市农村新五件实事工程实施方案的要求开展送科普书籍、送戏、送电影下乡工程。每年申报项目预算，并同步上报绩效目标。

立项（时间与开展的内容）：

根据省政府《江苏省农村实事工程实施方案》文件精神，自2007年起，我市实施农村文化建设工程，其中包括送书、送戏、送电影下乡等项目。2015和2016年，市政府把“文化三送”作为文化惠民的重要内容列入全市重点工作和市政府“为民办实事”项目。2015年，江苏省委省政府出台的《关于推动江苏文化建设迈上新台阶的实施意见》和我市市委、市政府下发的《关于推动文化建设迈上新台阶的实施意见》均把农村文化“三送工程”列为构建现代公共文化服务体系标准化、均等化的重要内容。

招投标（时间与开展的内容）：

2018年送书下乡项目于2018年8月通过常州正衡招投标有限公司进行公开招标采购，项目编号为正衡采公[2018]021号。经招标、评标后，确定中标单位2家，分别为浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、江苏凤凰新华书店集团有限公司。采购内容为完成2018年度中文图书资料供货项目，经验收合格后一次性结清全部货款。

实施（时间与开展的内容）：

各辖市、区文化主管部门，需制订送电影、送戏下乡活动的具体计划，登记送电影、送戏下乡回执表，同时附送放映实景照片。回执表应由接受送电影、送戏下乡的所在村委会盖章确认。各辖市、区文化主管部门在每年底对各乡镇送电影、送戏下乡情况进行考核，汇总后上报市文广旅局。市文广旅局、财政局负责对各辖市、区送戏、送电影下乡情况进行考核，对完成年度目标任务的，每送一场戏补助2000元、每送一场电影奖励100元。奖励补助款由市财政局直接拨付给各辖市、区文化部门。

### 3. 资金管理流程

#### （1）事业专业类

预算批复单位：常州市财政局

资金核拨（相关单位）：常州市财政局

资金管理（相关单位）：常州市财政局、常州市文化广电和旅游局

资金使用（相关单位）：天宁、新北等各区财政、文化部门及乡镇相关部门、市滑稽剧团、市歌舞团、市锡剧团等

项目验收形式：材料验收、现场抽查相结合

项目验收单位：常州市文化广电和旅游局、各区文化主管部门

验收结果：通过

项目验收时间：2018-12-31

### 4. 项目验收情况

#### （1）事业专业类

项目验收形式：材料验收、现场抽查相结合

项目验收单位：常州市文化广电和旅游局、各区文化主管部门

验收结果：通过

项目验收时间：2018-12-31

### 5. 相关方信息

#### （1）事业专业类

预算主管单位：常州市财政局、常州市文化广电和旅游局

预算单位：常州市文化广电和旅游局

实施单位：常州市文化广电和旅游局、各区财政、文化部门及乡镇相关部门、市滑稽剧团、市歌舞团等

勘察单位：无

设计单位：无

施工单位：无

投资监理：无

施工监理：无

供应商：无

产权所有者：无

运营管理单位：无

受益方：各区财政、文化部门及乡镇相关部门、市滑稽剧团、市歌舞团、市锡剧团、老百姓等

# 二、项目绩效情况

新农村文化建设项目绩效实际情况为优秀，总得分为92.98分。

项目投入与管理类得分为20，得分率为100.0%。根据完成情况来看：项目预算编制程序合规，资金保障到位，形成了较为完善的管理体系，财务核算规范，资金使用率达100%。

项目产出类得分为37.24，得分率为93.10%。根据完成情况来看：“三送”工程总体完成较好。于2018年1月份启动文化、科技、卫生三下乡启动仪式；经过考核，全年补助送电影9111场、送戏967场，通过招标采购150万元图书送至45个乡镇，创建星级农家书屋 9个。

项目效果类得分为25.74，得分率为85.8%。根据完成情况来看：“三送”工程对丰富农村人民业余文化生活起到了重要作用，项目效果良好，老百姓对“送戏、送电影工程在丰富业余文化生活方面所起到的作用”满意水平为85.79%。

项目满意度得分为10，得分率为100.0%。根据完成情况来看：经第三方对专项资金惠及的乡镇居民进行满意度调查，老百姓整体满意度为85.83%，达到80%的目标要求。其中：对“政府为老百姓放映电影、组织戏剧演出工作的总体评价”满意度为86.85%；对“目前农村文化生活的总体评价”满意度为84.86%。本次调查对象多为30岁以上的农村居民，文化程度多在高中及以上，75.77%调查对象对新农村文化建设（送戏、送电影）有所了解，在村（社区）上看过戏或文艺演出的次数多在2次以上，在村（社区）上看过电影的次数多在1-6次，更偏向于看综艺节目、传统戏曲及喜剧、战争、科幻电影等，近97%的调查对象后续愿意参加送戏、送电影文化活动。

## （一） 项目投入情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 投入与管理类指标 |  |  |
|  | 资金使用率 | 1.67 |
|  | 到位及时率 | 1.67 |
|  | 资金到位率 | 1.67 |
|  | 预算编制程序规范性 | 1.67 |
|  | 预算的精确性 | 1.67 |
|  | 预算的科学性 | 1.67 |
|  | 财务制度健全性 | 1.66 |
|  | 会计信息质量 | 1.66 |
|  | 财务行为合法合规性 | 1.66 |
|  | 项目结果可控性 | 1.66 |
|  | 项目管理过程规范性 | 1.67 |
|  | 项目管理制度健全性 | 1.67 |
|  | 合计 | 20 |

## （二）项目产出情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 产出类指标 |  |  |
|  | 新农村建设_送电影场次 | 10 |
|  | 新农村建设_创建星级农家书屋个数 | 8 |
|  | 新农村建设_送书的乡镇 | 10 |
|  | 新农村建设_送戏场次 | 6 |
|  | 新农村建设_启动仪式场次 | 6 |
|  | 合计 | 40 |

## （三）项目效果情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 效果类指标 |  |  |
|  | 丰富农村人民业余文化生活 | 30 |
|  | 合计 | 30 |

## （四）项目满意度情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 满意度 |  |  |
|  | 服务对象满意度 | 10 |
|  | 合计 | 10 |

# 三、项目主要经验做法

1.积极开展“三送”工程，满足人民群众业余文化生活需求。为深入贯彻党的“十九”会议精神，落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见》文件要求，丰富居民文化生活，切实把服务民生、服务群众的文化惠民政策落实到实处， 2018年我市继续常态化开展“送书、送戏、送电影”下乡文化惠民工作，全年送戏967场、送电影9111场、送书覆盖45个乡镇，惠及群众在 150万人次以上。“三送”工程，带动了各项文化事业的发展，增加了群众欣赏文化的多样性。

2.精心组织、合理安排，各区“三送”工程落实有效。各区在开展中都能因地制宜，结合各乡镇（街道）居民文化需求和地理位置，切合实际的分配送戏、送电影场次方案，并结合季节、天气等因素采取多项措施，扎扎实实开展“三送”工程。为满足不同层次村民的要求，年初制定计划前，能深入基层、深入群众，加强调查研究。过程中注重管理与考核，不断完善电影放映队伍，不断加强考核监管，开展定期、不定期实地抽查。

# 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：

1.评价指标体系仍不够完善。个别指标目标值设定偏高，难以完成，如“送戏场次”指标，实际送戏967场，但目标值为1800-2500场。个别指标难以量化衡量，如“丰富农村人民业余文化生活”指标。且反映项目社会效益的效果指标较少。

2.虽然我市在开展农村文化事业建设工作中取得了部分成绩，但仍面临着一些问题，包括地域分布导致文化需求层次不同、农村居民参加活动积极性参差不齐、群众知晓度还不高等，这也一定程度上影响着“三送”工程开展的效果。

# 五、进一步加强项目管理的建议

## （一）预算安排和执行方面

无

## （二）制度建设方面

无

## （三） 项目管理方面

“三送”工程不仅丰富了群众的业余文化生活，活跃和繁荣了人民群众文艺舞台，让群众享受到了文化发展成果，也拉近了文化和群众之间的距离，为促进城乡文化一体化建设作出了新贡献，极大地推动基层文化工作的进一步发展。因此，今后将仍以“三送”活动为阵地，着力增强服务群众的能力与水平，进一步研究掌握新形势下送戏送电影下乡工作的特点，创新内容、创新手段、创新机制，让“三送”工作能在更大范围、更宽领域、更深层次开展起来。

## （四）资金管理方面

无

## （五）其他方面

逐步完善绩效评价体系，全面反映资金绩效。只有在科学的指标体系和符合实际的资金目标上进行绩效评价，才能评价出真实的资金效果。下一步将进一步优化绩效评价指标，针对专项资金使用效果，充分考虑项目目标、目标的合理性、实操的可行性等因素，设置可量化的绩效指标，合理设定目标值，增加反映项目社会效益的指标，如项目受益人次等，以期全面掌握专项资金的落实效果。

受托评价机构：上海常利商务咨询有限公司

2019年6月

# 附件1:

| 综合配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类型 | 指标内容 | 权重 | 评分标准 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 业绩值计算依据 | 得分 | 附件 |
| 投入与管理类 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金使用率 | 1.67 | [线性规则（超目标值不扣分）] | 100% | 100.00% | 100% | 资金下达文件、政府采购合同 | 1.67 | 0个附件 |
|  | 到位及时率 | 1.67 | [是否达标] | 100% | 及时到位 | 100.00% |  | 1.67 | 0个附件 |
|  | 资金到位率 | 1.67 | [线性规则（超目标值不扣分）] | 100% | 100.00% | 100% |  | 1.67 | 0个附件 |
|  | 财务制度健全性 | 1.66 | [是否达标] | 健全 | 健全 | 100.00% |  | 1.66 | 0个附件 |
|  | 会计信息质量 | 1.66 | [是否达标] | 优 | 是 | 100.00% |  | 1.66 | 0个附件 |
|  | 财务行为合法合规性 | 1.66 | [是否达标] | 合法合规 | 合规 | 100.00% |  | 1.66 | 0个附件 |
|  | 预算编制程序规范性 | 1.67 | [是否达标] | 规范 | 规范 | 100.00% |  | 1.67 | 0个附件 |
|  | 预算的精确性 | 1.67 | [线性规则（超目标值不扣分）] | 精确 | 100.00% | 100% |  | 1.67 | 0个附件 |
|  | 预算的科学性 | 1.67 | [是否达标] | 科学 | 无赤字或结余 | 100.00% |  | 1.67 | 0个附件 |
|  | 项目结果可控性 | 1.66 | [是否达标] | 可控 | 可控 | 100.00% |  | 1.66 | 0个附件 |
|  | 项目管理过程规范性 | 1.67 | [是否达标] | 规范 | 规范 | 100.00% |  | 1.67 | 0个附件 |
|  | 项目管理制度健全性 | 1.67 | [是否达标] | 健全 | 健全 | 100.00% |  | 1.67 | 0个附件 |
| 产出类 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新农村建设_送电影场次 | 10 | [线性规则（超目标值扣分）] | 9000~12000 | 9111 | 100% | 2018年1-7月送戏、送电影汇总表、2018年全市8-12月送戏、送电影汇总表 | 10 | 2个附件 |
|  | 新农村建设_创建星级农家书屋个数 | 8 | [线性规则（超目标值扣分）] | 5~10 | 9 | 100% | 资金奖补文件 | 8 | 0个附件 |
|  | 新农村建设_送书的乡镇 | 10 | [线性规则（超目标值扣分）] | 40~50 | 45 | 100% | 招标文件（共有乡镇（街道） 45个，其中武进区 11个、金坛区9个、天宁区7个、新北区 10个、钟楼区8个。） | 10 | 1个附件 |
|  | 新农村建设_送戏场次 | 6 | [线性规则（超目标值扣分）] | 1800~2500 | 967 | 54% | 2018年1-7月送戏、送电影汇总表、2018年全市8-12月送戏、送电影汇总表 | 3.24 | 0个附件 |
|  | 新农村建设_启动仪式场次 | 6 | [线性规则（超目标值扣分）] | 1 | 1 | 100% |  | 6 | 0个附件 |
| 效果类 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丰富农村人民业余文化生活 | 30 | [线性规则（超目标值扣分）] | 丰富 | 起到了一定的丰富作用，调查显示老百姓对此满意水平为85.79% | 85.79% | 通过问卷调查及项目开展过程综合判断 | 25.74 | 0个附件 |
| 满意度 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务对象满意度 | 10 | [线性规则（超目标值扣分）] | 80% | 85.83% | 107.29% |  | 10 | 1个附件 |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |  |  | 92.98(优秀) |  |